## LGR CCEE CSR
Planilla Tipo: MRMPA
Plan de Mantenimiento Preventivo Año: 2026
Kilometraje anual previsto a recorrer: 12.105.546
|  |  |  | TIPO DE VEHÍCULO: |  | Coche Eléctrico CSR
Km. al: 30/09/2025 |  | Última R.G. |  | Última Revisión |  |  | AÑO 2026
Marca-Modelo | Módulo | Km. | Fecha | Km. | Tipo | Fecha | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC.
CSR | MOD 01 | 1254339 | 2017-09-30 | 1398 | Q | 2025-09-28 | bar: AÑO 2026 OCT.
CSR | MOD 02 | 1278496 | 2015-08-31 | 2955 | Q | 2025-09-23 | bar: AÑO 2026 MAY.
CSR | MOD 03 | 1436440 | 2015-10-31 | 2431 | Q | 2025-09-24 | bar: AÑO 2026 MAY.
CSR | MOD 04 | 1436491 | 2015-09-30 | 1346 | Q | 2025-09-27 | bar: AÑO 2026 JUL.
CSR | MOD 05 | 1366839 | 2016-08-31 | 5197 | Q | 2025-09-17 | bar: AÑO 2026 ABR.
CSR | MOD 06 | 1386740 | 2015-08-31 | 1 | Q | 2025-09-30 | bar: AÑO 2026 ABR.
CSR | MOD 07 | 1412990 | 2015-08-31 | 2969 | Q | 2025-09-23 | bar: AÑO 2026 ABR.
CSR | MOD 08 | 1407691 | 2016-08-31 | 6400 | B | 2025-09-16
CSR | MOD 09 | 1390992 | 2016-07-31 | 2494 | Q | 2025-09-24
CSR | MOD 10 | 1411133 | 2016-07-31 | 3532 | Q | 2025-09-22
CSR | MOD 11 | 1411071 | 2015-09-30 | 1072 | Q | 2025-09-28 | bar: AÑO 2026 FEB.; AÑO 2026 SEP.
CSR | MOD 12 | 1406937 | 2015-10-31 | 1183 | A | 2025-09-25 | bar: AÑO 2026 NOV.
CSR | MOD 13 | 1413986 | 2016-03-31 | 3085 | Q | 2025-09-23 | bar: AÑO 2026 JUL.
CSR | MOD 14 | 1307964 | 2015-09-30 | 1428 | Q | 2025-09-26 | bar: AÑO 2026 AGO.
CSR | MOD 15 | 1404415 | 2016-01-31 | 897 | Q | 2025-09-29 | bar: AÑO 2026 AGO.
CSR | MOD 16 | 1372997 | 2015-09-30 | 4486 | B | 2025-09-20 | bar: AÑO 2026 FEB.; AÑO 2026 OCT.
CSR | MOD 17 | 1382526 | 2015-09-30 | 3375 | B | 2025-09-24 | bar: AÑO 2026 FEB.; AÑO 2026 OCT.
CSR | MOD 18 | 1400193 | 2016-03-31 | 5184 | Q | 2025-09-15 | bar: AÑO 2026 NOV.
CSR | MOD 19 | 1332970 | 2015-09-30 | 3215 | Q | 2025-09-22 | bar: AÑO 2026 MAY.; AÑO 2026 DIC.
CSR | MOD 20 | 1421985 | 2016-01-31 | 4521 | Q | 2025-09-21 | bar: AÑO 2026 JUN.
CSR | MOD 21 | 1383960 | 2016-10-31 | 1663 | B | 2025-09-26
CSR | MOD 22 | 1408722 | 2016-06-30 | 508 | Q | 2025-09-30 | bar: AÑO 2026 AGO.
CSR | MOD 23 | 1403983 | 2015-10-31 | 1827 | Q | 2025-09-25 | bar: AÑO 2026 MAY.
CSR | MOD 24 | 1315773 | 2015-09-30 | 565 | Q | 2025-09-30 | bar: AÑO 2026 JUN.; AÑO 2026 DIC.
CSR | MOD 25 | 1339524 | 2015-09-30 | 6035 | Q | 2025-09-17 | bar: AÑO 2026 JUN.; AÑO 2026 NOV.
CSR | MOD 26 | 1388476 | 2015-09-30 | 2331 | Q | 2025-09-26 | bar: AÑO 2026 MAY.; AÑO 2026 SEP.
CSR | MOD 27 | 1440939 | 2015-09-30 | 6001 | B | 2025-09-17 | bar: AÑO 2026 JUN.
CSR | MOD 28 | 1429568 | 2015-09-30 | 5998 | Q | 2025-09-18 | bar: AÑO 2026 JUL.
CSR | MOD 29 | 1406946 | 2016-01-31 | 5088 | B | 2025-09-18 | bar: AÑO 2026 SEP.
CSR | MOD 30 | 1450222 | 2015-09-30 | 1050 | Q | 2025-09-29 | bar: AÑO 2026 MAY.
CSR | MOD 31 | 1292491 | 2017-06-30 | 4409 | B | 2025-09-22 | bar: AÑO 2026 JUL.
CSR | MOD 32 | 1393302 | 2016-01-31 | 3977 | Q | 2025-09-11 | bar: AÑO 2026 DIC.
CSR | MOD 33 | 1425799 | 2015-09-30 | 4314 | Q | 2025-09-20 | bar: AÑO 2026 ABR.; AÑO 2026 AGO.
CSR | MOD 34 | 1448478 | 2015-09-30 | 4582 | Q | 2025-09-20 | bar: AÑO 2026 FEB.; AÑO 2026 JUN.
CSR | MOD 35 | 1434224 | 2019-12-28 | 5697 | Q | 2025-09-15 | bar: AÑO 2026 DIC.
CSR | MOD 36 | 1425778 | 2015-09-30 | 5065 | Q | 2025-09-19 | bar: AÑO 2026 FEB.; AÑO 2026 AGO.
CSR | MOD 37 | 1293462 | 2015-09-30 | 1392 | Q | 2025-09-25 | bar: AÑO 2026 SEP.
CSR | MOD 38 | 1407261 | 2016-08-31 | 2298 | Q | 2025-09-25
CSR | MOD 39 | 1365776 | 2015-09-30 | 2990 | B | 2025-09-23 | bar: AÑO 2026 MAR.; AÑO 2026 NOV.
CSR | MOD 40 | 1293382 | 2015-09-30 | 4128 | B | 2025-09-19 | bar: AÑO 2026 SEP.
CSR | MOD 41 | 1420953 | 2016-02-29 | 4089 | Q | 2025-09-21 | bar: AÑO 2026 JUL.
CSR | MOD 42 | 1426595 | 2016-02-29 | 570 | Q | 2025-09-29
CSR | MOD 43 | 1407065 | 2016-01-31 | 6397 | B | 2025-09-16
CSR | MOD 44 | 1368856 | 2016-01-31 | 5182 | Q | 2025-09-17 | bar: AÑO 2026 MAR.
CSR | MOD 45 | 1219726 | 2017-08-31 | 4502 | Q | 2025-09-21
CSR | MOD 46 | 1456449 | 2016-01-31 | 4585 | Q | 2025-09-20 | bar: AÑO 2026 FEB.
CSR | MOD 48 | 1393191 | 2016-01-31 | 572 | Q | 2025-09-29
CSR | MOD 49 | 1267989 | 2017-06-30 | 1050 | Q | 2025-09-29 | bar: AÑO 2026 NOV.
CSR | MOD 50 | 1250312 | 2017-07-31 | 896 | Q | 2025-09-29 | bar: AÑO 2026 OCT.
CSR | MOD 51 | 1331113 | 2016-11-30 | 1071 | Q | 2025-09-28 | bar: AÑO 2026 JUN.
CSR | MOD 52 | 1350071 | 2016-08-31 | 4302 | Q | 2025-09-11 | bar: AÑO 2026 MAY.
CSR | MOD 53 | 1335281 | 2016-11-30 | 6037 | Q | 2025-09-17 | bar: AÑO 2026 JUN.
CSR | MOD 54 | 1409106 | 2016-03-31 | 5996 | Q | 2025-09-18 | bar: AÑO 2026 OCT.
CSR | MOD 55 | 1246028 | 2017-08-31 | 1400 | Q | 2025-09-28 | bar: AÑO 2026 OCT.
CSR | MOD 56 | 1406400 | 2019-12-23 | 5244 | Q | 2025-09-15 | bar: AÑO 2026 NOV.
CSR | MOD 57 | 1221702 | 2017-09-30 | 508 | Q | 2025-09-30
CSR | MOD 58 | 1338446 | 2016-08-31 | 2949 | Q | 2025-09-23 | bar: AÑO 2026 JUN.
CSR | MOD 59 | 1415505 | 2016-03-31 | 2497 | Q | 2025-09-24
CSR | MOD 60 | 1351363 | 2016-12-31 | 5058 | Q | 2025-09-19 | bar: AÑO 2026 MAY.
CSR | MOD 61 | 1401562 | 2016-01-31 | 2965 | Q | 2025-09-23
CSR | MOD 62 | 1408505 | 2016-01-31 | 3755 | B | 2025-09-18 | bar: AÑO 2026 SEP.
CSR | MOD 63 | 1366526 | 2016-01-31 | 2992 | B | 2025-09-23 | bar: AÑO 2026 MAR.
CSR | MOD 64 | 1379889 | 2016-01-31 | 4488 | B | 2025-09-20 | bar: AÑO 2026 ENE.
CSR | MOD 65 | 1401682 | 2016-01-31 | 3084 | Q | 2025-09-23 | bar: AÑO 2026 JUL.
CSR | MOD 66 | 1317065 | 2017-01-31 | 3 | Q | 2025-09-30 | bar: AÑO 2026 JUL.
CSR | MOD 68 | 1294763 | 2017-02-28 | 4138 | B | 2025-09-19 | bar: AÑO 2026 SEP.
CSR | MOD 69 | 1394311 | 2016-08-31 | 1678 | B | 2025-09-26
CSR | MOD 70 | 1191237 | 2017-09-30 | 1197 | B | 2025-09-25 | bar: AÑO 2026 ENE.
CSR | MOD 71 | 1277704 | 2017-06-30 | 1970 | Q | 2025-09-25 | bar: AÑO 2026 AGO.
CSR | MOD 72 | 1303861 | 2016-11-30 | 2330 | Q | 2025-09-26 | bar: AÑO 2026 AGO.
CSR | MOD 73 | 1202929 | 2017-09-30 | 4553 | Q | 2025-09-20 | bar: AÑO 2026 ENE.
CSR | MOD 74 | 1432001 | 2016-01-31 | 5993 | B | 2025-09-17 | bar: AÑO 2026 ABR.
CSR | MOD 75 | 1402488 | 2016-01-31 | 1345 | Q | 2025-09-27 | bar: AÑO 2026 OCT.
CSR | MOD 76 | 1112068 | 2018-06-29 | 2437 | Q | 2025-09-24 | bar: AÑO 2026 ENE.
CSR | MOD 77 | 1398774 | 2016-06-30 | 1559 | Q | 2025-09-25 | bar: AÑO 2026 DIC.
CSR | MOD 78 | 1311558 | 2017-01-31 | 1423 | Q | 2025-09-26 | bar: AÑO 2026 AGO.
CSR | MOD 79 | 1409072 | 2016-04-30 | 3532 | Q | 2025-09-22 | bar: AÑO 2026 DIC.
CSR | MOD 80 | 1355046 | 2016-04-30 | 1831 | Q | 2025-09-25 | bar: AÑO 2026 ABR.
CSR | MOD 81 | 1410499 | 2016-01-31 | 4079 | Q | 2025-09-21 | bar: AÑO 2026 JUL.
CSR | MOD 82 | 1335844 | 2016-12-31 | 3220 | Q | 2025-09-22 | bar: AÑO 2026 ABR.
CSR | MOD 83 | 1320439 | 2017-02-28 | 566 | Q | 2025-09-30 | bar: AÑO 2026 JUL.
CSR | MOD 84 | 1256998 | 2017-08-31 | 5017 | Q | 2025-09-15 | bar: AÑO 2026 SEP.
CSR | MOD 85 | 1368259 | 2016-11-30 | 3369 | B | 2025-09-24 | bar: AÑO 2026 MAR.
CSR | MOD 86 | 1292048 | 2017-06-30 | 4409 | B | 2025-09-22 | bar: AÑO 2026 SEP.
[5 empty] | ANUAL | A | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 27
[5 empty] | BIANUAL (RPG) | BA | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 37
[5 empty] | DECANUAL | DA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18
(*) | unidad fuera de servicio

## LGR RESUMEN CCEE CSR
Planilla Tipo: MRAM (2)
Avance de Mantenimiento Preventivo
[5 empty] | AVANCE DE TAREAS REALIZADAS AL MES DE: | [5 empty] | (a)___________________
[8 empty] | TIPO DE VEHÍCULO: |  |  | Coche Eléctrico CSR
CANTIDAD DE INTERVENCIONES
Tipo de Revisión | Período | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
|  | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz.
Revisión Quincenal | 15 Días / 6.250 Km. | 121 |  | 121 |  | 121 |  | 121 |  | 121 |  | 121 |  | 121 |  | 121 |  | 121 |  | 121 |  | 121 |  | 121 |  | 1452 | 0
Revisión Bimestral | 2 Meses / 25.000 Km. | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 432 | 0
Revisión Anual | 15 Meses / 187.500 Km. | 3 |  | 4 |  | 0 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 27 | 0
Revisión Bianual | 2,5 Años / 375.000 Km. | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 37 | 0
Reparación Pentanual | 5 Años / 750.000 Km. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Reparación Decanual | 10 Años / 1.500.000 Km. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 18 | 0

## LGR CCEE
Planilla Tipo: MRMPA
Plan de Mantenimiento Preventivo Año: 2026
Kilometraje anual previsto a recorrer: 2.269.957
|  |  |  | TIPO DE VEHÍCULO: |  | Coche Eléctrico Toshiba
Km. al: 30/09/2025 |  | Última R.G. |  | Última Revisión |  |  | AÑO 2026
Marca-Modelo | Módulo | Km. | Fecha | Km. | Tipo | Fecha | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC.
TOSHIBA | MOD 04 | 161294 | 2023-12-15 | 21002 | MEN | 2025-07-27
TOSHIBA | MOD 06 | 243297 | 2023-05-10 | 21160 | MEN | 2025-07-27
TOSHIBA | MOD 09 | 1 | 2025-10-14 | 2379 | IS | 2025-11-25
TOSHIBA | MOD 11 | 663718 | 2019-03-15 | 8409 | MEN | 2025-08-13
TOSHIBA | MOD 12 | - Detenido en Reparación General desde fecha 01/04/25 - | bar: AÑO 2026 FEB.
TOSHIBA | MOD 15 | 674428 | 2018-10-11 | 8440 | MEN | 2025-08-13
TOSHIBA | MOD 16 | 800382 | 2017-09-15 | 13754 | MEN | 2025-08-23 | bar: AÑO 2026 DIC.
TOSHIBA | MOD 19 | - Detenido en Reparación General desde fecha 04/02/25 - | bar: AÑO 2026 MAY.
TOSHIBA | MOD 20 | 319215 | 2021-12-10 | 796 | MEN | 2025-09-22
TOSHIBA | MOD 21 | 479266 | 2020-08-28 | 5488 | MEN | 2025-09-12
TOSHIBA | MOD 22 | 569592 | 2020-02-24 | 13314 | MEN | 2025-08-03
TOSHIBA | MOD 24 | 433915 | 2020-12-29 | 26326 | MEN | 2025-06-26
TOSHIBA | MOD 28 | 614013 | 2019-12-13 | 8055 | MEN | 2025-09-03
TOSHIBA | MOD 29 | 265553 | 2022-12-07 | 8124 | MEN | 2025-09-03
TOSHIBA | MOD 31 | 313120 | 2022-08-15 | 25569 | MEN | 2025-07-10
TOSHIBA | MOD 34 | 795092 | 2017-11-09 | 13349 | MEN | 2025-08-03
TOSHIBA | MOD 36 | 200941 | 2023-08-31 | 25401 | MEN | 2025-07-10
TOSHIBA | MOD39 | 384232 | 2021-07-23 | 5433 | MEN | 2025-09-12
TOSHIBA | MOD 40 | - Detenido en Reparación General desde fecha 01/04/25 - | bar: AÑO 2026 AGO.
TOSHIBA | MOD 43 | 329956 | 2022-05-12 | 25821 | MEN | 2025-06-26
TOSHIBA | MOD 45 | 1 | 2025-10-14 | 2651 | IS | 2025-11-19
TOSHIBA | MOD 46 | 74041 | 2025-01-08 | 785 | MEN | 2025-09-22
TOSHIBA | MOD 47 | 692528 | 2019-02-24 | 13759 | MEN | 2025-08-23
TOSHIBA | MOD 49 | 610375 | 2019-08-30 | 19796 | MEN | 2025-07-18
TOSHIBA | MOD 52 | 101367 | 2024-08-30 | 19734 | MEN | 2025-07-18
[6 empty] | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4

## LGR RESUMEN CCEE
Planilla Tipo: MRAM (2)
Avance de Mantenimiento Preventivo
[5 empty] | AVANCE DE TAREAS REALIZADAS AL MES DE: | [5 empty] | (a)___________________
[8 empty] | TIPO DE VEHÍCULO: |  |  | Coche Eléctrico Toshiba
CANTIDAD DE INTERVENCIONES
Tipo de Revisión | Período | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
|  | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz.
Revisióm Mensual | 30.000 Km. | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 0
Reparación Bienal | 300.000 Km. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Reparación General | 600.000 Km. | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 4 | 0

## LGR LOCS
Planilla Tipo: MRMPA
Plan de Mantenimiento Preventivo Año: 2026
Kilometraje anual previsto a recorrer: 1.262.706
|  |  |  | MES de: |  | (a)___________________
|  |  |  | TIPO DE VEHÍCULO: |  | Locomotora GM
Km. al: 30/09/2025 |  | Última R.G. |  | Última Revisión |  |  | AÑO 2026
Marca-Modelo | Número | Km. | Fecha | Km. | Tipo | Fecha | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC.
G.M. G22 CW | A 703 | 935368 | 2012-12-29 | 14702 | A | 2025-07-10 | AÑO 2026 MAR.: ABC + BV
G.M. G22 CW | A 710 | 152271 | 2021-10-19 | 15267 | A | 2025-02-27 | bar: AÑO 2026 MAY.
G.M. GT22 CW | A 900 | 1356729 | 2011-09-08 | 10620 | A | 2025-09-04
G.M. GT22 CW | A 904 | 1632201 | 2009-01-23 | 8917 | A | 2025-08-28 | AÑO 2026 JUN.: ABC
G.M. GT22 CW-2 | A 908 | 693954 | 2014-01-17 | 9626 | A | 2025-09-07
G.M. GT22 CW-2 | A 909 | 1470199 | 2009-07-08 | 1743 | AB | 2025-09-24 | AÑO 2026 FEB.: ABC + BV
G.M. GT22 CW-2 | A 910 | 759403 | 2015-08-05 | 9007 | A | 2025-06-10 | bar: AÑO 2026 FEB.
G.M. GT22 CW-2 | A 911 | 1321075 | 2012-11-18 | 14524 | A | 2025-08-25 | AÑO 2026 MAY.: ABC + BV
G.M. GT22 CW-2 | A 912 | 928967 | 2014-07-03 | 1011 | ABC | 2025-09-23 | bar: AÑO 2026 DIC.
G.M. GT22 CW-2 | A 913 | 994460 | 2014-01-02 | 7389 | ABC | 2025-08-18 | bar: AÑO 2026 SEP.
G.M. GT22 CW-2 | A 914 | 804230 | 2015-02-27 | 982 | ABC | 2025-08-22 | bar: AÑO 2026 OCT.
G.M. GT22 CW-2 | A 915 | - Detenida en Reparación Numeral 3 desde fecha 16/09/25 - | bar: AÑO 2026 ENE.
G.M. GT22 CW-2 | A 917 | 947315 | 2015-01-09 | 10215 | ABC | 2025-08-23 | bar: AÑO 2026 NOV.
G.M. GT22 CW-2 | A 918 | 605703 | 2018-05-22 | 15125 | AB | 2025-08-04 | bar: AÑO 2026 JUL.
G.M. GT22 CW-2 | A 919 | 656408 | 2019-07-29 | 1894 | A | 2025-09-16 | AÑO 2026 JUN.: ABC
G.M. GT22 CW-2 | A 920 | 1211264 | 2013-05-02 | 5603 | A | 2025-09-01 | AÑO 2026 NOV.: ABC + BV
G.M. GT22 CW-2 | A 922 | 795094 | 2016-09-23 | 71 | A | 2025-09-28 | bar: AÑO 2026 JUL.
G.M. GT22 CW | A925 | 375936 | 2021-01-20 | 16656 | AB | 2025-08-03 | bar: AÑO 2026 FEB.
[6 empty] | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[6 empty] | ABC + BV | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
[6 empty] | ABC Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
[6 empty] | N1-6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
[6 empty] | RG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.M. GT22 CW | 9069 | 336919 | 1993-01-01 | bar: AÑO 2026 SEP.

## LGR RESUMEN LOCS
Planilla Tipo: MRAM (2)
Avance de Mantenimiento Preventivo
[5 empty] | AVANCE DE TAREAS REALIZADAS AL MES DE: | [5 empty] | (a)___________________
[8 empty] | TIPO DE VEHÍCULO: |  |  | Locomotora GM
CANTIDAD DE INTERVENCIONES
Tipo de Revisión | Período | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
|  | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz.
Revisión A | 16.000 Km. | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 53 | 0
Revisión AB | 50.000 Km. | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 11 | 0
Revisión ABC | 100.000 Km. | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 6 | 0
Reparación Numeral | 200.000 Km. | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0
Reparación General | 2.400.000 Km. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Revisión A GT22 | [25 empty] | 0
Revisión A G22 | [25 empty] | 0
Revisión AB GT22 | [25 empty] | 0
Revisión AB G22 | [25 empty] | 0

## LGR CCRR
Planilla Tipo: MRMPA
Plan de Mantenimiento Preventivo Año: 2026
Kilometraje anual previsto a recorrer: 3.470.360
|  |  |  | MES de: |  | (a)___________________
|  |  |  | TIPO DE VEHÍCULO: |  | Coche Remolcado
Km. al: 30/09/2025 |  | Última R.G. |  | Última Revisión |  |  | AÑO 2026
Marca-Modelo | Número | Km. | Fecha | Km. | Tipo | Fecha | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC.
Materfer F.U. | 2521 | 480709.2 | 2019-07-26 | 0 | ABC | 2025-09-23 | AÑO 2026 NOV.: ABC+BV
Materfer F.U. | 2524 | 18355.4 | 2025-06-09 | 4002.8 | A | 2025-09-18 | AÑO 2026 DIC.: ABC
Materfer F.U. | 2526 | 483805.3 | 2019-03-21 | 8712.2 | ABC | 2025-07-03 | AÑO 2026 AGO.: ABC+BV
Materfer F.U. | 2530 | 437898.7 | 2018-03-06 | 8782.2 | AB | 2025-08-04 | AÑO 2026 DIC.: ABC+BV
Materfer F.U. | 2533 | 679540.8 | 2015-06-30 | 10059.8 | AB | 2025-05-21 | AÑO 2026 NOV.: ABC+BV
Materfer F.U. | 2555 | 654434.5 | 2017-12-28 | 13760 | AB | 2025-08-21 | AÑO 2026 DIC.: ABC+BV
Materfer - U. | 2560
Materfer F.U. | 2569 | 620931.5 | 2017-07-31 | 13050.4 | AB | 2025-06-18 | AÑO 2026 FEB.: ABC+BV
Materfer F.U. | 2571 | 649667.7 | 2015-12-03 | 6331.8 | AB | 2025-08-12 | AÑO 2026 ENE.: ABC+BV
Materfer F.U. | 2588 | 569487.4 | 2018-07-05 | 7213.8 | ABC | 2025-06-06 | AÑO 2026 AGO.: ABC+BV
Materfer F.U. | 2591 | 583320 | 2018-05-07 | 635 | ABC | 2025-05-30 | AÑO 2026 JUL.: ABC+BV
Materfer F.U. | 2597 | 7429.8 | 2025-06-09 | 7429.8 | AB | 2025-06-24
Materfer F.U. | 2598 | 313842.3 | 2018-05-31 | 2808.4 | ABC | 2025-05-22 | AÑO 2026 JUL.: ABC+BV
Materfer F.U. | 2612 | 531053.2 | 2019-04-09 | 10598.4 | A | 2025-08-13 | AÑO 2026 MAR.: ABC+BV
Materfer F.U. | 2615 | 122163.5 | 2024-04-19 | 3025.2 | ABC | 2025-08-14
Materfer F.U. | 2621 | 324756 | 2018-10-23 | 0 | ABC | 2025-09-24 | AÑO 2026 JUL.: ABC+BV
Materfer F.U. | 2624 | 575503.9 | 2018-09-27 | 5560 | AB | 2025-04-21 | AÑO 2026 DIC.: ABC+BV
Materfer F.U. | 2626 | 588762.7 | 2018-11-12 | 9403 | A | 2025-07-16 | AÑO 2026 ENE.: ABC+BV
Materfer F.U. | 2632 | - Detenido en Reparación General desde fecha 03/07/25 -
Materfer - U. | 3019 | 611711.8 | 2017-11-28 | 635 | AB | 2025-09-29 | AÑO 2026 MAY.: ABC+BV
Materfer - U. | 3022 | bar: AÑO 2026 MAR.
Materfer - U. | 3038 | 455555.2 | 2016-05-31 | 2407.2 | AB | 2025-09-05 | AÑO 2026 ENE.: ABC+BV
Materfer - U. | 3203 | 381331.4 | 2019-10-29 | 9802.4 | A | 2025-09-03 | AÑO 2026 NOV.: ABC+BV
Materfer - U. | 3501 | 481828.4 | 2019-05-31 | 4641.8 | ABC | 2025-06-30 | AÑO 2026 JUL.: ABC+BV
Materfer - U. | 3503 | 403591.4 | 2019-09-03 | 14729.8 | AB | 2025-08-05 | AÑO 2026 NOV.: ABC+BV
Materfer - U. | 3504 | 269251.4 | 2018-11-29 | 0 | AB | 2025-09-18 | AÑO 2026 OCT.: ABC
Materfer - U. | 3509 | 430868.9 | 2019-12-06 | 0 | A | 2025-09-16 | AÑO 2026 ENE.: ABC+BV
Materfer - U. | 3524 | - Detenido en Reparación General desde fecha 22/04/25 -
Materfer - U. | 3529 | 121290.7 | 2021-05-31 | 5846 | ABC | 2025-01-21
Materfer - U. | 3534 | 643799.6 | 2013-10-13 | 0 | ABC | 2025-08-07 | AÑO 2026 JUN.: ABC+BV
Materfer - U. | 3545 | 667599.8 | 2016-10-31 | 11250.2 | A | 2025-06-16 | AÑO 2026 NOV.: ABC+BV
Materfer - U. | 3547 | 247353.8 | 2017-03-17 | 1805 | RP | 2025-09-01
Materfer - U. | 3558 | 650991.1 | 2013-06-14 | 6498 | ABC | 2025-03-28 | AÑO 2026 JUL.: ABC+BV
Materfer - U. | 3566 | 428946.7 | 2015-12-03 | 9802.4 | A | 2025-09-03 | AÑO 2026 OCT.: ABC+BV
Materfer - U. | 3570 | 465667.2 | 2019-05-20 | 0 | ABC | 2025-09-02 | AÑO 2026 OCT.: ABC+BV
Materfer - U. | 3580 | 326326 | 2018-08-07 | 9674.8 | A | 2025-09-09 | AÑO 2026 DIC.: ABC+BV
Materfer - U. | 3601 | - Detenido en Reparación General desde fecha 30/07/25 -
Materfer - U. | 3606 | 481136.6 | 2017-02-15 | 11495.2 | A | 2025-05-19 | AÑO 2026 OCT.: ABC+BV
Materfer - U. | 3611 | bar: AÑO 2026 ENE.
Materfer - U. | 3617 | 540244.7 | 2017-06-05 | 5049.4 | AB | 2025-09-08 | AÑO 2026 FEB.: ABC+BV
Materfer - U. | 3618 | 437478.4 | 2017-08-31 | 12676.2 | AB | 2025-08-14 | AÑO 2026 NOV.: ABC+BV
Materfer - U. | 3620 | 376528.8 | 2015-12-03 | 11872.4 | ABC | 2025-07-30 | AÑO 2026 DIC.: ABC+BV
Materfer - U. | 3646 | - Detenido en Reparación General desde fecha 03/07/25 -
Materfer - U. | 3678 | 408495.2 | 2019-11-25 | 11793.6 | AB | 2025-05-15 | AÑO 2026 OCT.: ABC+BV
Materfer - U. | 3685 | 387370.6 | 2018-04-13 | 6348.8 | A | 2025-09-01 | AÑO 2026 ENE.: ABC+BV
Materfer - U. | 3694 | 439956.4 | 2019-12-30 | 0 | ABC | 2025-09-09 | AÑO 2026 SEP.: ABC+BV
Materfer - U. | 3701 | 481236.3 | 2017-06-16 | 14744.6 | A | 2025-05-16 | AÑO 2026 NOV.: ABC+BV
Materfer - U. | 3715 | 374293.8 | 2019-10-10 | 7270.4 | A | 2025-08-28 | AÑO 2026 MAY.: ABC+BV
Materfer - U. | 3716 | 342047.7 | 2021-04-12 | 0 | RP | 2025-09-26
Materfer - U. | 3717 | 592309.3 | 2017-06-30 | 635 | A | 2025-09-29 | AÑO 2026 MAY.: ABC+BV
Materfer - U. | 3727 | 67274.6 | 2024-10-03 | 5049.4 | AB | 2025-09-08 | AÑO 2026 MAY.: ABC
Materfer - U. | 3734 | 397311 | 2019-08-23 | 7110.4 | AB | 2025-08-21 | AÑO 2026 ENE.: ABC+BV
Materfer - U. | 3738 | 587064 | 2018-06-22 | 0 | A | 2025-09-02 | AÑO 2026 JUN.: ABC+BV
Materfer - U. | 3749 | 473260.1 | 2017-09-27 | 2407.2 | A | 2025-08-25 | AÑO 2026 DIC.: ABC+BV
Materfer - U. | 3753 | 571572 | 2016-06-30 | 1794 | AB | 2025-04-08 | AÑO 2026 FEB.: ABC+BV
Materfer - U. | 3765 | 534523.6 | 2019-02-20 | 15653 | A | 2025-08-04 | AÑO 2026 ENE.: ABC+BV
Materfer - U. | 3768 | 401717.8 | 2020-04-24 | 10075 | AB | 2025-08-20 | AÑO 2026 MAR.: ABC+BV
Materfer - U. | 3770 | 574219.9 | 2017-12-29 | 2380.4 | AB | 2025-09-23 | AÑO 2026 NOV.: ABC+BV
Materfer - U. | 3811 | 593902 | 2017-10-25 | 0 | A | 2025-09-30 | AÑO 2026 JUN.: ABC+BV
RG EXT | 2560 | ingreso a RE 11/2025
[5 empty] | 1 | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
[5 empty] | 1 + BV | ABC + BV | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 44
[5 empty] | 1 Total | ABC Total | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 47
[5 empty] | 2 | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | RG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2

## LGR RESUMEN CCRR
Planilla Tipo: MRAM (2)
Avance de Mantenimiento Preventivo
[5 empty] | AVANCE DE TAREAS REALIZADAS AL MES DE: | [5 empty] | (a)___________________
[8 empty] | TIPO DE VEHÍCULO: |  |  | Coche Remolcado
CANTIDAD DE INTERVENCIONES
Tipo de Revisión | Período | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
|  | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz.
Revisión A | 15.000 Km. | 10 |  | 9 |  | 10 |  | 9 |  | 10 |  | 9 |  | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 10 |  | 9 |  | 10 |  | 115 | 0
Revisión AB | 30.000 Km. | 6 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 70 | 0
Revisión ABC | 120.000 Km. | 7 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 4 |  | 3 |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  | 5 |  | 8 |  | 7 |  | 47 | 0
Reparación Parcial | 240.000 Km. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Reparación General | 480.000 Km. | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 0

## LGR LOCS CNR
Planilla Tipo: MRMPA
Plan de Mantenimiento Preventivo Año: 2026
Kilometraje anual previsto a recorrer: 775.709
|  |  |  | MES de: |  | (a)___________________
|  |  |  | TIPO DE VEHÍCULO: |  | Locomotora CNR
Km. al: 30/09/2025 |  | Última R.G. |  | Última Revisión |  |  | AÑO 2026
Marca-Modelo | Número | Km. | Fecha | Km. | Tipo | Fecha | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC.
CNR CKD 8G | 0001 | 673487 | 2014-01-14 | 10301 | EX | 2025-08-28 | bar: AÑO 2026 ABR.
CNR CKD 8G | 0005 | 697777 | 2014-03-25 | 4662 | EX | 2025-09-19 | bar: AÑO 2026 AGO.
CNR CKD 8G | 0006 | 540109 | 2014-01-14 | 2283 | N | 2025-09-12
CNR CKD 8G | 0008 | 378295 | 2012-01-01 | - | - | - | bar: AÑO 2026 MAY.
CNR CKD 8G | 0009 | 834351 | 2014-08-06 | 5738 | EX | 2025-08-21 | bar: AÑO 2026 JUL.
CNR CKD 8G | 0012 | 781802 | 2014-08-08 | 3660 | R3 | 2025-09-19 | bar: AÑO 2026 FEB.
CNR CKD 8G | 0013 | 718609 | 2014-08-08 | 3572 | EX | 2025-06-05 | bar: AÑO 2026 NOV.
[5 empty] | 8 | EX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | R4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | R5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | R6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
(*) | unidad fuera de servicio

## LGR RESUMEN LOCS CNR
Planilla Tipo: MRAM (2)
Avance de Mantenimiento Preventivo
[5 empty] | AVANCE DE TAREAS REALIZADAS AL MES DE: | [5 empty] | (a)___________________
[8 empty] | TIPO DE VEHÍCULO: |  |  | Locomotora CNR
CANTIDAD DE INTERVENCIONES
Tipo de Revisión | Período | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
|  | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz.
Examen | 10.000 Km. | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 51 | 0
Revisión 1 | 20.000 Km. | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 7 | 0
Revisión 2 | 40.000 Km. | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 8 | 0
Revisión 3 | 60.000 Km. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 6 | 0
Revisión 4 | 80.000 Km. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
Revisión 5 | 100.000 Km. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0
Revisión 6 | 120.000 Km. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
Reparación Numeral "1" | 360.000 Km. | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 5 | 0
Reparación Numeral "2" | 720.000 Km. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## LGR CCRR CNR
Planilla Tipo: MRMPA
Plan de Mantenimiento Preventivo Año: 2026
Kilometraje anual previsto a recorrer: 9.348.504
|  |  |  | MES de: |  | (a)___________________
|  |  |  | TIPO DE VEHÍCULO: |  | Coche Remolcado CNR
Km. al: 30/09/2025 |  | Última R.G. |  | Última Revisión |  |  | AÑO 2026
Marca-Modelo | Número | Km. | Fecha | Km. | Tipo | Fecha | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC.
CNR | CDA004 | 238877 | 2014-09-16 | 55622 | MEN | 2024-01-27
CNR | CDA006 | 546265 | 2013-12-16 | 0 | MEN | 2024-02-13
CNR | CPA002 | 778280 | 2014-01-14 | 8319 | MEN | 2025-08-16 | bar: AÑO 2026 AGO.
CNR | CPA003 | 804522 | 2014-01-14 | 6675 | MEN | 2025-08-30 | bar: AÑO 2026 FEB.
CNR | CPA005 | 814258 | 2014-01-14 | 9163 | MEN | 2025-07-26 | bar: AÑO 2026 ABR.
CNR | CPA006 | 660899 | 2014-01-14 | 7508 | MEN | 2025-08-23 | bar: AÑO 2026 DIC.
CNR | CPA013 | 725551 | 2014-11-11 | 411 | SEM | 2025-09-27 | bar: AÑO 2026 MAY.
CNR | CPA014 | 457136 | 2014-09-29 | 411 | SEM | 2025-05-31
CNR | CPA018 | 575035 | 2015-02-23 | 9963 | MEN | 2023-02-18
CNR | CPA019 | 667396 | 2014-11-11 | 5009 | MEN | 2025-09-06
CNR | CPA020 | 668481 | 2014-09-29 | 1666 | SEM | 2025-09-19
CNR | CPA025 | 819482 | 2013-12-09 | 5009 | MEN | 2025-09-06
CNR | CPA026 | 728922 | 2013-12-09 | 7508 | SEM | 2025-08-15 | bar: AÑO 2026 JUN.
CNR | CPA027 | 905755 | 2013-12-09 | 0 | MEN | 2025-05-24 | bar: AÑO 2026 NOV.
CNR | CPA031 | 765324 | 2014-04-15 | 411 | A1 | 2025-09-12 | bar: AÑO 2026 NOV.
CNR | CPA033 | 751199 | 2014-07-15 | 11651 | SEM | 2025-07-26 | bar: AÑO 2026 SEP.
CNR | CPA034 | 762598 | 2014-07-15 | 8319 | MEN | 2025-08-16 | bar: AÑO 2026 NOV.
CNR | CPA035 | 764553 | 2014-04-15 | 0 | A1 | 2025-09-26 | bar: AÑO 2026 DIC.
CNR | CPA037 | 593229 | 2014-03-06 | 0 | SEM | 2025-09-19 | bar: AÑO 2026 AGO.
CNR | CPA039 | 716553 | 2014-03-06 | 6675 | SEM | 2025-08-30 | bar: AÑO 2026 ABR.
CNR | CPA041 | 659108 | 2014-03-06 | 7508 | SEM | 2025-04-30
CNR | CPA042 | 644665 | 2014-03-06 | 4165 | SEM | 2025-04-26 | bar: AÑO 2026 JUL.
CNR | CPA044 | 568764 | 2014-03-06 | 0 | SEM | 2024-10-02
CNR | CPA045 | 606914 | 2014-03-06 | 8319 | MEN | 2025-08-16
CNR | CPA046 | 758356 | 2014-09-29 | 1666 | A1 | 2025-07-21
CNR | CPA058 | 640735 | 2014-07-15 | 411 | MEN | 2025-08-23 | bar: AÑO 2026 NOV.
CNR | CPA060 | 777933 | 2014-04-15 | 3332 | SEM | 2025-09-13 | bar: AÑO 2026 NOV.
CNR | CPA063 | 742719 | 2014-07-15 | 1666 | MEN | 2025-09-19
CNR | CPA064 | 645425 | 2014-07-15 | 0 | MEN | 2025-06-18 | bar: AÑO 2026 MAR.
CNR | CPA068 | 740240 | 2014-11-11 | 6675 | MEN | 2025-08-30
CNR | CPA070 | 758314 | 2014-09-29 | 0 | A1 | 2025-06-25
CNR | CPA072 | 555520 | 2014-09-29 | 0 | SEM | 2024-10-02 | bar: AÑO 2026 JUN.
CNR | CPA073 | 729156 | 2014-06-16 | 1666 | SEM | 2025-09-19
CNR | CPA079 | 600835 | 2014-08-06 | 0 | SEM | 2025-08-11 | bar: AÑO 2026 MAY.
CNR | CPA080 | 641637 | 2014-11-11 | 3332 | MEN | 2025-09-13 | bar: AÑO 2026 OCT.
CNR | CPA081 | 736232 | 2014-09-29 | 3332 | MEN | 2025-09-13
CNR | CPA082 | 510016 | 2014-09-29 | 5009 | SEM | 2025-09-06 | bar: AÑO 2026 DIC.
CNR | CPA083 | 464766 | 2014-09-29 | 20814 | MEN | 2025-01-18
CNR | CPA084 | 754929 | 2014-09-29 | 0 | A1 | 2025-05-27 | bar: AÑO 2026 OCT.
CNR | CPA085 | 658964 | 2014-09-29 | 6675 | MEN | 2025-08-30 | bar: AÑO 2026 OCT.
CNR | CPA086 | 653569 | 2014-09-29 | 3332 | MEN | 2025-09-13
CNR | CPA087 | 709196 | 2014-09-29 | 0 | MEN | 2025-09-19 | bar: AÑO 2026 OCT.
CNR | CPA088 | 638763 | 2014-09-29 | 5009 | MEN | 2025-09-06 | bar: AÑO 2026 FEB.
CNR | CPA089 | 744087 | 2014-09-29 | 411 | SEM | 2025-09-27 | bar: AÑO 2026 SEP.
CNR | CPA090 | 791593 | 2014-09-29 | 7508 | SEM | 2025-08-23 | bar: AÑO 2026 SEP.
CNR | CRA003 | 756152 | 2016-04-06 | 1666 | MEN | 2025-09-19 | AÑO 2026 DIC.: A1 + BV
CNR | CRA008 | 771855 | 2014-11-11 | 3343 | A1 | 2025-08-21 | bar: AÑO 2026 OCT.
CNR | CRA009 | 958504 | 2014-05-02 | 7508 | MEN | 2025-08-21 | bar: AÑO 2026 NOV.
CNR | CRA010 | 793050 | 2014-11-11 | 7508 | MEN | 2025-08-23 | bar: AÑO 2026 ENE.
CNR | CRA016 | 826726 | 2014-09-30 | 411 | SEM | 2025-09-27
CNR | CRA017 | 790569 | 2014-07-02 | 3332 | MEN | 2025-09-13 | bar: AÑO 2026 AGO.
CNR | CRA018 | 824093 | 2014-09-30 | 1666 | MEN | 2025-09-06
CNR | FG001 | 608113 | 2014-01-14 | 1666 | MEN | 2025-09-20 | bar: AÑO 2026 FEB.
CNR | FG008 | 727955 | 2014-07-15 | 6675 | MEN | 2025-08-30 | bar: AÑO 2026 JUN.
CNR | FG009 | 702538 | 2014-03-06 | 3332 | MEN | 2025-09-13 | bar: AÑO 2026 SEP.
CNR | FG010 | 832452 | 2014-04-15 | 7508 | MEN | 2025-08-23
CNR | FG012 | 915585 | 2014-08-06 | 0 | MEN | 2025-08-19 | bar: AÑO 2026 NOV.
CNR | FG017 | 808447 | 2014-09-30 | 5009 | MEN | 2025-09-06 | bar: AÑO 2026 JUL.
CNR | FG018 | 831263 | 2014-09-30 | 0 | MEN | 2025-09-19
CNR | FG019 | 834069 | 2014-11-11 | 411 | MEN | 2025-09-27 | bar: AÑO 2026 MAR.
CNR | FS003 | 821359 | 2013-10-01 | 9152 | SEM | 2025-08-09
CNR | FS005 | 965458 | 2015-02-23 | 7508 | MEN | 2025-08-23 | bar: AÑO 2026 AGO.
CNR | FS007 | 689696 | 2013-12-09 | 0 | A1 | 2025-08-26
CNR | FS011 | 802603 | 2014-10-30 | 6675 | MEN | 2025-08-30 | bar: AÑO 2026 JUL.
CNR | FS013 | 556085 | 2016-04-06 | 411 | MEN | 2025-09-27 | bar: AÑO 2026 MAR.
CNR | FS017 | 809930 | 2014-10-30 | 3332 | MEN | 2025-09-13
CNR | FS019 | 743693 | 2014-09-16 | 9996 | SEM | 2025-07-05 | bar: AÑO 2026 MAY.
CNR | FS020 | 606938 | 2014-12-04 | 5009 | SEM | 2025-09-06 | bar: AÑO 2026 JUN.
CNR | PUA003 | 557176 | 2014-12-01 | 0 | SEM | 2025-07-05
CNR | PUA004 | 548090 | 2014-12-01 | 3332 | SEM | 2025-09-13 | bar: AÑO 2026 JUN.
CNR | PUA015 | 646773 | 2014-10-07 | 6675 | MEN | 2025-08-30 | bar: AÑO 2026 FEB.
CNR | PUA016 | 605287 | 2015-12-09 | 17959 | SEM | 2024-11-16
CNR | PUA018 | 724352 | 2014-10-07 | 0 | MEN | 2025-06-10
CNR | PUA019 | 751986 | 2014-05-02 | 411 | MEN | 2025-09-27 | bar: AÑO 2026 ENE.; AÑO 2026 SEP.
CNR | PUA021 | 686880 | 2014-10-07 | 0 | SEM | 2025-08-02 | bar: AÑO 2026 ABR.
CNR | PUA022 | 569595 | 2014-10-07 | 0 | SEM | 2024-07-12
CNR | PUA023 | 508223 | 2016-04-06 | 0 | SEM | 2025-06-17 | bar: AÑO 2026 OCT.
CNR | PUA026 | 682215 | 2014-10-07 | 411 | SEM | 2025-06-28
CNR | PUA027 | 562449 | 2014-10-07 | 7508 | MEN | 2025-08-23 | bar: AÑO 2026 ENE.
CNR | PUA028 | 680078 | 2014-10-07 | 20803 | MEN | 2024-12-28
CNR | PUA036 | 578851 | 2014-11-11 | 5009 | MEN | 2025-09-06 | bar: AÑO 2026 OCT.
CNR | PUA037 | 742910 | 2014-11-11 | 1666 | MEN | 2025-09-19
CNR | PUAD001 | 767274 | 2014-01-14 | 5009 | SEM | 2025-09-06 | bar: AÑO 2026 OCT.
CNR | PUAD003 | 547122 | 2013-10-01 | 3332 | MEN | 2025-09-13 | bar: AÑO 2026 SEP.
CNR | PUAD004 | 737924 | 2014-12-10 | 6675 | SEM | 2025-08-30 | bar: AÑO 2026 ABR.
CNR | PUAD005 | 788552 | 2015-02-23 | 0 | MEN | 2025-07-31
CNR | PUAD009 | 639486 | 2014-03-06 | 411 | SEM | 2025-09-27 | bar: AÑO 2026 DIC.
CNR | PUAD010 | 755437 | 2014-04-15 | 7508 | MEN | 2025-08-23 | bar: AÑO 2026 MAY.
CNR | PUAD013 | 805529 | 2014-08-06 | 3332 | SEM | 2025-08-09
CNR | PUAD020 | 669620 | 2014-11-11 | 1666 | MEN | 2025-09-19 | bar: AÑO 2026 ENE.
[6 empty] | A1 + BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | A1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36
[6 empty] | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21

## LGR RESUMEN CCRR CNR
Planilla Tipo: MRAM (2)
Avance de Mantenimiento Preventivo
[5 empty] | AVANCE DE TAREAS REALIZADAS AL MES DE: | [5 empty] | (a)___________________
[8 empty] | TIPO DE VEHÍCULO: |  |  | Coche Remolcado CNR
CANTIDAD DE INTERVENCIONES
Tipo de Revisión | Período | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
|  | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz.
Revisión Mensual | 1 mes | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 360 | 0
Revisión Semestral | 6 meses | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 180 | 0
Revisión A1 | 200.000 Km. | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 36 | 0
Reparación A2 | 400.000 Km. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Reparación A3 | 800.000 Km. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 21 | 0
| A1 + BV | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| A1 | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 4
| A2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 2
| A3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## LGR CCMM NOHAB
Planilla Tipo: MRMPA
Plan de Mantenimiento Preventivo Año: 2026
Kilometraje anual previsto a recorrer: 45.245
|  |  |  | MES de: |  | (a)___________________
|  |  |  | TIPO DE VEHÍCULO: |  | Coche Motor
| Km Mes: | 1700
Km. al: 30/09/2025 |  | Última R.G. |  | Última Revisión |  |  | AÑO 2026
Marca-Modelo | Número | Km. | Fecha | Km. | Tipo | Fecha | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC.
NOHAB - 0100 | 105 | 252631 | 2007-02-23 | 4014 | SEM | 2025-08-20 | [13 empty] | MEN
NOHAB - 0100 | 106 | 271746.1 | 2007-02-23 | 0 | MEN | 2025-09-30 | [12 empty] | MEN |  | SEM
[6 empty] | MEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mensual | 4.000 Km. |  |  |  |  | SEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Semestral | 24.000Km. |  |  |  |  | RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LGR RESUMEN CCMM NOHAB
Planilla Tipo: MRAM (2)
Avance de Mantenimiento Preventivo
[5 empty] | AVANCE DE TAREAS REALIZADAS AL MES DE: | [5 empty] | (a)___________________
[8 empty] | TIPO DE VEHÍCULO: |  |  | Coche Motor Nohab
CANTIDAD DE INTERVENCIONES
Tipo de Revisión | Período | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
|  | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz.
Revisión Mensual | 4.000 Km. | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 6 | 0
Revisión Semestral | 24.000Km. | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 4 | 0
Reparación Parcial | 240.000Km. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## LGR VAGONES
Planilla Tipo: MRAM (1)
Plan de Mantenimiento Preventivo Año: 2026
Kilometraje anual previsto a recorrer: -
|  |  |  | TIPO DE VEHÍCULO: |  | Vagón
Km Mes:
Km. al: 30/09/2025 |  | Última R.G. |  | Última Revisión |  |  | AÑO 2026
Marca-Modelo | Número | Km. | Fecha | Km. | Tipo | Fecha | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC.
Vagón cerrado | 455881 |  | - | - | AL | 2025-05-27 | AÑO 2026 MAY.: REV
Vagón cerrado | 456251 |  | - | - | AL | 2025-08-27 | bar: AÑO 2026 MAR.
Vagón plataforma | 529107 |  | - | - | AL | 2025-09-04 | bar: AÑO 2026 ABR.
Vagón plataforma | 792499 |  | - | - | A | 2025-08-27
Vagón plataforma | 947192 |  | - | - | B | 2024-12-09 | bar: AÑO 2026 SEP.
Vagón plataforma | 947325 |  | - | - | REV | 2024-12-09 | bar: AÑO 2026 SEP.
Vagón plataforma | 947366 |  | - | - | REV | 2025-04-03 | bar: AÑO 2026 DIC.
Vagón plataforma | 947457 |  | - | - | REV | 2025-01-12 | bar: AÑO 2026 DIC.
Vagón Tolva (Hopper) | 977942 |  | - | - | AL | 2025-01-12 | bar: AÑO 2026 ABR.
Vagón Tolva (Hopper) | 978163 |  | - | - | AL | 2024-12-16
Vagón Tolva (Hopper) | 979088 |  | - | - | AL | 2024-02-02
Vagón Tolva (Hopper) | 979799 |  | - | - | REV | 2025-04-21
Vagón Tolva (Hopper) | 980300 |  | - | - | AL | 2025-04-24 | bar: AÑO 2026 OCT.
Vagón Tolva (Hopper) | 980995 |  | - | - | AL | 2025-07-21 | bar: AÑO 2026 OCT.
Vagón Tolva (Hopper) | 981456 |  | - | - | AL | 2024-11-20 | bar: AÑO 2026 FEB.
Vagón Tolva (Hopper) | 981670 |  | - | - | AL | 2024-05-03 | bar: AÑO 2026 ABR.
Vagón Tolva (Hopper) | 981787 |  | - | - | AL | 2024-10-18
Vagón plataforma | M21 |  | - | - | REV | 2024-09-05 | bar: AÑO 2026 ENE.
Vagón plataforma | M22 |  | - | - | REV | 2024-08-28 | bar: AÑO 2026 FEB.
[6 empty] | Alistamiento | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9
[6 empty] | REV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Revision A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Revision B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
[6 empty] | Alistamiento | AÑO 2026 ENE.: 1 Año
[6 empty] | REV | AÑO 2026 ENE.: 3 Años
[6 empty] | REV A | AÑO 2026 ENE.: 6 Años
[6 empty] | REV B | AÑO 2026 ENE.: 12 Años
[7 empty] | AL | AL | REV | AL | AL | A | AL | AL | REV | AL | AL | B
[6 empty] | Años | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## LGR RESUMEN VAGONES
Planilla Tipo: MRAM (2)
Avance de Mantenimiento Preventivo
[5 empty] | AVANCE DE TAREAS REALIZADAS AL MES DE: | [5 empty] | (a)___________________
[8 empty] | TIPO DE VEHÍCULO: |  |  | Vagones
CANTIDAD DE INTERVENCIONES
Tipo de Revisión | Período | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
|  | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz.
Alistamiento | 1 Año | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 9
Revisión REV | 3 Años | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
Revisión A | 6 Años | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Revisión B | 12 Años | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4

## LGR MR AUXILIAR
Planilla Tipo: MRAM (1)
Plan de Mantenimiento Preventivo Año: 2026
Kilometraje anual previsto a recorrer: -
|  |  |  | TIPO DE VEHÍCULO: |  | MR Auxiliar
Km Mes:
Km. al: 30/09/2025 |  | Última R.G. |  | Última Revisión |  |  | AÑO 2026
Marca-Modelo | Número | Km. | Fecha | Km. | Tipo | Fecha | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC.
Coche Tren de Auxilio | 30 | - | - | - | AB | 2025-06-27 | bar: AÑO 2026 JUN.
Coche Materfer Frenado | 3548 | - | - | - | AB | 2025-05-01 | AÑO 2026 NOV.: ABC
Coche Materfer Frenado | 3553 | - | - | - | AB | 2025-07-21 | bar: AÑO 2026 JUL.
Coche Materfer Frenado | 3657 | - | - | - | AB | 2025-08-14 | bar: AÑO 2026 AGO.
Coche Materfer Frenado | 3675 |  |  |  | A | 2025-06-03 | AÑO 2026 DIC.: ABC
Coche Materfer Frenado | 3752 | - | - | - | AB | 2025-05-30 | bar: AÑO 2026 MAY.
Coche Materfer Frenado | 3761 | - | - | - | ABC | 2025-06-24 | bar: AÑO 2026 JUL.
Coche Materfer Frenado | 3795 | - | - | - | ABC | 2025-05-29 | bar: AÑO 2026 JUL.
Locomotora Maniobra | A608 | - | - | - | - | bar: AÑO 2026 ABR.
Locomotora Maniobra | A619 | - | - | - | - | bar: AÑO 2026 AGO.
Locomotora Maniobra | A620 | - | - | - | - | bar: AÑO 2026 DIC.
[6 empty] | Revision AB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
[6 empty] | Revision ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Coche Materfer Frenado | 2592 | - | - | - | AB | 2023-08-03 | AÑO 2026 ENE.: FUERA DEL PARQUE
Coche Materfer Frenado | 2629 | - | - | - | AB | 2023-04-09 | AÑO 2026 ENE.: FUERA DEL PARQUE
Coche Materfer Frenado | 2633 | - | - | - | AB | 2023-05-12 | AÑO 2026 ENE.: FUERA DEL PARQUE
Coche Materfer Frenado | 3523 | - | - | - | AB | 2023-06-12 | AÑO 2026 ENE.: FUERA DEL PARQUE
Coche Materfer Frenado | 3561 | - | - | - | AB | 2022-10-28 | AÑO 2026 ENE.: FUERA DEL PARQUE

## LGR RESUMEN MR AUXILIAR
Planilla Tipo: MRAM (2)
Avance de Mantenimiento Preventivo
[5 empty] | AVANCE DE TAREAS REALIZADAS AL MES DE: | [5 empty] | (a)___________________
[8 empty] | TIPO DE VEHÍCULO: |  |  | MR Auxiliar
CANTIDAD DE INTERVENCIONES
Tipo de Revisión | Período | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | TOTAL
|  | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz. | Prog. | Realiz.
Revisión AB | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 | 0
Revisión ABC | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 0

## Anexo I
LINEA ROCA
INTERVENCIONES PESADAS QUE NO SE PUEDEN EJECUTAR EN TALLERES PROPIOS
TIPO DE MAT RODANTE | N° | INT. NECESARIA | INT. PROGRAMADA | OBSERVACIONES
GM G22 | A703 | RN4 | ABC + BV
GM GT22 CW-2 | A900 | RN6 | ABC + BV
GM GT22 CW-2 | A909 | RN2 | ABC + BV
GM GT22 CW-2 | A911 | RN6 | ABC + BV
GM GT22 CW-2 | A920 | RN6 | ABC + BV
CCRR Materfer | 2521 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 2526 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 2530 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 2533 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 2555 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 2569 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 2571 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 2588 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 2591 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 2598 | RP | ABC + BV
CCRR Materfer | 2612 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 2621 | RP | ABC + BV
CCRR Materfer | 2624 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 2626 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3019 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3038 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3203 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3501 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3503 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3509 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3534 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3545 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3558 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3566 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3570 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3580 | RP | ABC + BV
CCRR Materfer | 3606 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3617 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3618 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3620 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3678 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3685 | RP | ABC + BV
CCRR Materfer | 3694 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3701 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3715 | RP | ABC + BV
CCRR Materfer | 3717 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3734 | RP | ABC + BV
CCRR Materfer | 3738 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3749 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3753 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3765 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3768 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3770 | RG | ABC + BV
CCRR Materfer | 3811 | RG | ABC + BV
Módulo CCEE Toshiba | T06 | RB | MEN + BV
Módulo CCEE Toshiba | T11 | RG | MEN + BV
Módulo CCEE Toshiba | T15 | RG | MEN + BV
Módulo CCEE Toshiba | T22 | RG | MEN + BV
Módulo CCEE Toshiba | T28 | RG | MEN + BV
Módulo CCEE Toshiba | T29 | RB | MEN + BV
Módulo CCEE Toshiba | T31 | RB | MEN + BV
Módulo CCEE Toshiba | T34 | RG | MEN + BV
Módulo CCEE Toshiba | T36 | RB | MEN + BV
Módulo CCEE Toshiba | T43 | RB | MEN + BV
Módulo CCEE Toshiba | T47 | RG | MEN + BV
Módulo CCEE Toshiba | T49 | RG | MEN + BV
DALIAN CKD8G | G0001 | N2 (720 K) | R6 + BV
DALIAN CKD8G | G0005 | N2 (720 K) | N1 (360 K) + BV
DALIAN CKD8G | G0009 | N2 (720 K) | N1 (360 K) + BV
DALIAN CKD8G | G0012 | N2 (720 K) | N1 (360 K) + BV
DALIAN CKD8G | G0013 | N2 (720 K) | N1 (360 K) + BV
Módulo CCEE CSR | 14 | DA | BA + BV | BA en Agosto 2026
Módulo CCEE CSR | 37 | DA | BA + BV | BV en Octubre 2026
Módulo CCEE CSR | 40 | DA | BA + BV | BV en Octubre 2026
Módulo CCEE CSR | 46 | DA | AN + BV | BV en Marzo 2026
Módulo CCEE CSR | 74 | DA | AN (04) + BV | BV Vence 03/06/2026
Módulo CCEE CSR | 20 | DA | AN (06) + BV | BV Vence 14/08/2026
Módulo CCEE CSR | 81 | DA | AN (07) + BV | BV Vence 12/08/2026
Módulo CCEE CSR | 62 | DA | AN (09) + BV | BV Vence 02/10/2026
Módulo CCEE CSR | 43 | DA | BA (10/25) + BV | BA Octubre 2025
Módulo CCEE CSR | 29 | DA | AN (09) + BV | BV Vence 02/10/2026
Módulo CCEE CSR | 15 | DA | AN (08) + BV | BV Vence 24/09/2026
Módulo CCEE CSR | 75 | DA | AN (10) + BV | BV en Octubre 2027
Módulo CCEE CSR | 65 | DA | AN (07) + BV | BV Vence 05/08/2026
Módulo CCEE CSR | 61 | DA | AN (11/25) + BV | BV Noviembre 2025 (vence Nov. 2026) (BI)
Módulo CCEE CSR | 32 | DA | AN (10/25) + BV | BV Octubre 2025 (vence Oct. 2026) (BI)
Módulo CCEE CSR | 48 | DA | BA (12/25) + BV | BV Diciembre 2025 (vence Dic. 2026) (BI)
Módulo CCEE CSR | 64 | DA | BA (01) + BV
Módulo CCEE CSR | 44 | DA | BA (03) + BV
Módulo CCEE CSR | 63 | DA | BA (03) + BV
Módulo CCEE CSR | 42 | DA | AN (12/25) | BV Vence 23/07/2026
Módulo CCEE CSR | 41 | DA | AN (07) + BV | BV Vence 12/08/2026
Módulo CCEE CSR | 59 | DA | BA (11/25) + BV | BV Noviembre 2025 (vence Nov. 2026) (BI)
Módulo CCEE CSR | 13 | DA | AN (07) + BV | BV Vence 05/08/2026
Módulo CCEE CSR | 54 | DA | AN (10) + BV | BV en Octubre 2027
Módulo CCEE CSR | 18 | DA | AN (11) + BV
Módulo CCEE CSR | 79 | DA | AN (12) + BV
Módulo CCEE CSR | 80 | DA | BA (04) + BV
Módulo CCEE CSR | 22 | DA | AN (08) + BV | BV Vence 09/09/2026
Módulo CCEE CSR | 77 | DA | AN (12) + BV
Módulo CCEE CSR | 10 | DA | BA (10/25) + BV | BV Octubre 2025 (vence Oct. 2026) (BI)
Módulo CCEE CSR | 9 | DA | BA (11/25) + BV | BV Noviembre 2025 (vence Nov. 2026) (BI)
Módulo CCEE CSR | 8 | DA | BA (10/25) + BV | BV Octubre 2025 (vence Oct. 2026) (BI)
Módulo CCEE CSR | 38 | DA | BA (10/25) + BV | BV Octubre 2025 (vence Oct. 2026) (BI)
Módulo CCEE CSR | 69 | DA | BA (12/25) + BV | BV Diciembre 2025 (vence Dic. 2026) (BI)
Módulo CCEE CSR | 5 | DA | BA (04) + BV
Módulo CCEE CSR | 52 | DA | BA (05) + BV
Módulo CCEE CSR | 58 | DA | BA (06) + BV
Módulo CCEE CSR | 21 | DA | BA (12/25) + BV | BV Diciembre 2025 (vence Dic. 2026) (BI)
Módulo CCEE CSR | 85 | DA | BA (03) + BV
Módulo CCEE CSR | 53 | DA | BA (06) + BV
Módulo CCEE CSR | 51 | DA | BA (06) + BV
Módulo CCEE CSR | 72 | DA | BA (08) + BV
Módulo CCEE CSR | 60 | DA | BA (05) + BV
Módulo CCEE CSR | 82 | DA | BA (04) + BV
Módulo CCEE CSR | 3 | DA | AN (05) + BV
Módulo CCEE CSR | 12 | DA | BA (11) + BV
Módulo CCEE CSR | 23 | DA | AN (05) + BV
CCRR CNR | CPA033 | A3 | A1 (09) + BV
CCRR CNR | CPA060 | A3 | A1 (11) + BV
CCRR CNR | CPA084 | A3 | A1 (10) + BV
CCRR CNR | CPA089 | A3 | A1 (09) + BV
CCRR CNR | CRA003 | A3 | A1 (12) + BV
CCRR CNR | PUA019 | A3 | A1 (09) + BV